## 시트1
개발일 | 최송은 | 작업 상세상황 | 김태수 | 작업 상세상황 | 이정무 | 작업 상세상황 | 봉종원 | 작업 상세상황 | 색깔 의미
2018-01-23 | 추천 알고리즘 구현 | 추천 알고리즘 찾아보기 | 책 API 분석 | 인터파크 api | 데이터 베이스 쿼리 작성 | 맵퍼 파일 및 dao작성 및 쿼리 작성 | 메인페이지 html 코드 작성 및 css 제작 |  | 다한건 회색
2018-01-24 |  | 코드 작성 및 시험 | [6 empty] | 진행중인건 파란색
2018-01-25 |  |  | 네이버로 로그인 | [5 empty] | 오류는 빨간색
2018-01-26 |  |  |  |  | 데이터 관리 (데이터 집어넣기)
2018-01-27 |  |  | 페이스북 으로 로그인
2018-01-28
2018-01-29 |  |  | 카카오톡 으로 로그인
2018-01-30 | [6 empty] | 책추천 페이지 html코드 작성 및 css제작
2018-01-31 |  |  | 회원가입 기능 구현 |  | 순위 기능
2018-02-01
2018-02-02 |  |  | 회원 탈퇴 기능
2018-02-03 |  |  | 회원 정보 수정 |  | 책 자세히 보기 페이지
2018-02-04 | [6 empty] | 책 평가 늘리기 페이지 html 코드 작성 및 css 제작
2018-02-05 |  |  | 로그인 페이지 구현
2018-02-06 |  |  |  |  | 검색기능
2018-02-07 | 별점 기능 구현
2018-02-08 |  |  | 마이페이지 (보고 싶어요)
2018-02-09 | 코멘트 기능 구현 |  |  |  | 베스트셀러 페이지 |  | 메인페이지 기능 구현
2018-02-10
2018-02-11 | 좋아요 및 관심없어요 기능 구현 |  | 마이페이지 (봤어요)
2018-02-12 |  |  |  |  | 신고기능 |  | 책 추천 페이지 기능 구현
2018-02-13
2018-02-14 |  |  | 마이페이지 (댓글) |  | 신간 페이지
2018-02-15 | 설날 |  | 설날 |  | 설날 |  | 설날
2018-02-16
2018-02-17
2018-02-18
2018-02-19 | 책 추천 페이지 구현 |  | 마이페이지 (관심없어요) |  | 신간페이지 |  | 책 평가 늘리기 페이지 기능 구현
2018-02-20
2018-02-21 |  |  |  |  | 카테고리 분류
2018-02-22 | [6 empty] | 카테고리 분류
2018-02-23 | 페이지 테스트 및 오류수정
2018-02-24
2018-02-25
2018-02-26